## MATRIZ DE OBJETIVOS PERSONALES
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL EQUIPO: | Equipo alfa buena maravilla onda dinamita escuadrón lobo
INTEGRANTES: | Sandra Castro Collazos, Kennedy Saul Pino Dextre, Hefziba Sunmi Oyolo Salcedo, Polar Matril Ethan Hector, Carla Aracely Chavez Mendoza, Yerson Ciro Gonzales Cruz
Gravity Falls: Explorando el Enigma de la Serie
TIEMPO
OBJETIVO | ACCIONES | RECURSOS | INDICADORES | METAS | RESPONSABLE | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
Elaborar herramientas y recursos para promocionar el webinar | Elaborar folletos y anuncios digitales para tiktok | Canva | N° de folletos y anuncios creados | 2 folleto y un anuncio tipo video atractivo para captar la atención del público | Yerson | bar: TIEMPO S4 to TIEMPO S5
| Elaborar un formulario en Google Forms para que los interesados se inscriban. | Google Forms | N° de interesados en asistir al evento | Un total mínimo de 30 personas inscritas en el evento | Sunmi | bar: TIEMPO S5
| Crear una cuenta donde se va a divulgar los folletos, anuncios y link de inscrición para nuestro webinar | Tiktok | Creación de la cuenta y número de seguidores iniciales | Captar seguidors mediante conocidos para hacer crecer la cuenta. | Yerson | bar: TIEMPO S6 to TIEMPO S7
| Publicar Los folletos y anuncios en la plataforma tiktok | Tiktok | N° de likes, compartidos y vistas | Alcanzar un mínimo de 100 vistas y 50 likes en TikTok en cada publicación | Sandra | bar: TIEMPO S6 to TIEMPO S8
Preparar materiales para el webinar | Recopilar playlists temáticas para ambientar el webinar | YouTube, Spotify | N° de playlists recopiladas | Tener entre 5 a 10 playlists | Carla
| Elaborar la presentación en PowerPoint | Canva, PowerPoint | N° de diapositivas creadas | Crear de 10 a 20 diapositivas | Kennedy
| Diseñar dinámicas interactivas para mantener el interés | Internet, YouTube | N° de dinámicas creadas | Tener de 2 a 4 dinámicas interactivas | Yerson
| Preparar un quiz interactivo para el webinar | Kahoot, | N° de preguntas preparadas | Crear de 8 a 20 preguntas bien estructuradas | Sunmi
| Elaborar un formulario en Google Forms para verificar la asistencia de los participantes y evaluar la satisfacción de los participantes | Google Forms | N° de preguntas preparadas | Crear de 8 preguntas bien estructuradas para verificar su asitencia y su satisfación | Sandra | bar: TIEMPO S8 to TIEMPO S9
Instruir a los usuarios sobre el acceso al webinar | Crear un tutorial en formato de video sobre cómo unirse al webinar | Tiktok | N° de tutoriales creados | Crear un tutorial en formato video | Kennedy | bar: TIEMPO S6 to TIEMPO S7
| Publicar el tutorial en la cuenta de la plaforma Tiktok | Tiktok | N° de likes, compartidos y vistas | Alcanzar un mínimo de 100 vistas y 50 likes en TikTok en la publicación | Ethan | bar: TIEMPO S6 to TIEMPO S9
Ensayar para la exposición | Realizar ensayos de la exposición completa | Participantes del webinar, equipo técnico | N° de ensayos realizados | Realizar al menos 2 ensayos completos antes del evento | Todos | bar: TIEMPO S14
| Realizar ensayos de las tematicas con la ayuda de terceros (amigos) | Participantes del webinar, equipo técnico, terceros | N° de ensayos realizados | Realizar al menos 1 ensayo de la tematicas antes del evento | Todos | bar: TIEMPO S14
| Realizar ensayos del quiz con la ayuda de terceros (amigos) | Participantes del webinar, equipo técnico, terceros | N° de ensayos realizados | Realizar al menos 2 ensayos del quiz antes del evento | Todos | bar: TIEMPO S14 to TIEMPO S15
| Evaluar la satisfacción de los participantes | Google Forms | N° de respuestas en la encuesta de satisfacción | Obtener al menos 10 respuestas satisfactorias | Sandra | bar: TIEMPO S14
| Verificar la asistencia de los participantes | Google Forms | N° de asistentes registrados | Confirmar la asistencia de al menos 30 personas | Carla | bar: TIEMPO S13 to TIEMPO S15